АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕМОРДОВСКО-ПОШАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.10.2019   № 6

д.Большие Мордовские Пошаты

## О ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ

## ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ

## БОЛЬШЕМОРДОВСКО-ПОШАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях обеспечения противопожарной безопасности населенных пунктов на территории Большемордовско-Пошатского сельского поселения Ельниковского муниципального района в осенне-зимний период и в соответствии с Федеральными законами от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 112-ФЗ),  администрация Большемордовско-Пошатского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 г.г. на территории Большемордовско-Пошатского сельского поселения Ельниковского муниципального района (прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит официальному опубликованию.

Глава Большемордовско-Пошатского сельского поселения

Ельниковского муниципального района

Республика Мордовия                                                                           Кремчеев Р.А.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Большемордовско-Пошатского сельского поселения

Ельниковского муниципального района

Республики Мордовия

01.10.2019  № 6

# ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний

пожароопасный период 2019-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, объектов экономики, жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний пожароопасный период | до 04.10.2019 | Глава сельского поселения, руководители объектов экономики (по согласованию) |
| 2. | Подготовить и провести собрания (сходы) граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров в осенне-зимний период | до 15.10.2019 | Глава сельского поселения |
| 3. | Членами профилактических групп обеспечить посещение всех домов жилого сектора с выдачей памяток пожарной безопасности под роспись в журнале, особо уделить внимание местам проживания одиноких, престарелых, многодетных семей, инвалидов и лиц, склонных к различного рода правонарушениям. | По графику | Глава сельского поселения, (члены профилактических групп) |
| 4. | Проверить и обеспечить готовность систем оповещения, средств связи и управления | 15.10.2019 | Глава сельского поселения |
| 5. | Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений общественных зданий и жилых домов от мусора и других горючих материалов, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения | до 20.10.2019 | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 6. | Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к общественным и административным зданиям, жилым многоквартирным домам | в течение всего пожароопасного периода | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 7. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, а также по проверке временных, бесхозных жилых строений, а также мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям и неблагополучных семей | в течение всего пожароопасного периода | Глава сельского поселения, ОНД Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию), ОП №11 ММО МВД РФ «Краснослободский» (по согласованию) |
| 8. | Провести работы по ремонту пожарных гидрантов, подъездов к водоемам, оборудованию водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями | до 31.10.2019 | Глава сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) |
| 9. | В зимний период сделать на прудах, реках незамерзающие проруби, очистить от снега подъездные пути и дороги к источникам наружного противопожарного водоснабжения, а также пожарных гидрантов на территориях населенных пунктов. | в течение всего зимнего пожароопасного периода | Глава сельского поселения |
| 10. | Активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, направленной на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, газового оборудования | до 31.10.2019 | Глава сельского поселения, руководители организаций и предприятий ЖКХ (по согласованию) |
| 11. | Организовать изготовление и распространение среди населения наглядных агитационных материалов (памяток, листовок) на противопожарную тематику, в том числе по предупреждению гибели людей на пожарах, предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование из средств бюджета | до 31.10.2019 | Глава сельского поселения |
| 12. | Организовать информирование населения об имеющихся на территории Ельниковского муниципального района организациях (специалистах) по ремонту печного отопления и электрооборудования | до 31.10.2019 | Глава сельского поселения |
| 13. | Организовать комиссионную приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние и рождественские праздники, на предмет соответствия противопожарным требованиям | до 20.12.2019 | Глава сельского поселения, директор структукрного подрезделения №2 МУ «Ельниковского РДК» (по соглосованию), директор МОУ Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа им.В.В.Кирдяшкина (по согласованию) |
| 14. | Организовать разъяснительную работу среди учащихся общеобразовательных учреждений о правилах пожарной безопасности и правилах пользования пиротехническими изделиями. Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в общеобразовательных учреждениях | до 20.12.2019 | Глава сельского поселения, директор структукрного подрезделения №2 МУ «Ельниковского РДК» (по соглосованию), директор МОУ Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа им.В.В.Кирдяшкина (по согласованию) |
| 15. | В учреждениях с массовым пребыванием людей на время проведения новогодних и рождественских мероприятий установить дежурство. Отработать практически с дежурными и обслуживающим персоналом учреждений порядок действия в случае возникновения пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения | в течение всего пожароопасного периода | Глава сельского поселения, директор структукрного подрезделения №2 МУ «Ельниковского РДК» (по соглосованию), директор МОУ Мордовскопошатская средняя общеобразовательная школа им.В.В.Кирдяшкина (по согласованию) |